中華郵政公司郵政物流園區建置案廉政平臺
附件1
第5次聯繫會議紀錄
1. 時間：110年5月7日（星期五）上午9時
2. 地點：本公司金山大樓706會議室
3. 主席：藍協理淑貞 紀錄：嚴聖豪
4. 出（列）席委員：如後附簽到表
5. 報告事項：
郵政公司政風處簡報- 「訪查郵政物流園區建置案廠商執行成果報
   告」（簡報資料如附件）。
郵政物流園區總管理處籌備處（以下簡稱籌備處）簡報–「郵政物 流園區建置案執行進度及遭遇困難說明」（簡報資料如附件）。
上級指示事項：
法務部廉政署防貪組葉組長建華：
1. 目前全國計24案工程計畫成立廉政平臺，其中3案已完工，總金額達新臺幣5,218億元，其中包含「桃園機場第三航站區建設計畫」、「淡江大橋新建工程」及「烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫」等受國人矚目工程計畫。另經統計目前臺北市政府計有6案工程計畫成立廉政平臺，是最積極推動此平台的單位。
2. 廉政平臺成立，主要在於機關首長需求與決心，使其有成立意義。另平臺成立主要係提供同仁一個安心與優質之公務環境，同時也幫助廠商防止不當外力介入，使工程能如期、如質完工。
3. 工程現場即時影像（CCTV）揭露於廉政透明專區，不只針對人員進出的管控，同時也能產生遏阻作用。此外，該系統也能強化公開透明，讓民眾、專家學者或團體對本建置案更加信任。
交通部政風處王副處長玨：
1. 近期因物資與工資高漲，許多工程案難以發包，在面對外在環境無法配合情況下，應避免工程進度登載不實，而致趕工，引發不可預知的風險。
2. 工程現場架設即時影像系統（CCTV）當以公共利益為先，並謹記近來鐵道重大交通事故為戒，避免廠商違反規定假日施工，造成監造單位無法利用即時影像系統介入。
3. 廠商通常對廉政平臺了解比例不高，過往如工地現場未戴安全帽、未綁安全鎖至墜落、傷亡等均需依契約扣罰，目的為使廠商施作正常，而非畏懼平臺監督。另不肖廠商利用挖土機當吊車、升高機等違反使用規定情事，承辦人不易發現，卻容易造成死亡結果，如能利用平臺資訊透明，可有效防杜前述不當情形發生。
4. 引近來鐵道重大交通事故為例，因施工廠商可直接與承辦人聯繫，使專業營建管理（PCM）、規劃設計及監造廠商功能弱化，造成查核機制未落實。故可善用專業營建管理廠商（PCM）功能，除可有效監督設計與施工廠商，並在施工品質上發揮PCM應有專業，以達到行政管考，落實查核機制。
本公司相關單位報告事項：
籌備處翁專門委員耀光：
1. 有關工商服務中心招商，因廠商仍處於觀望階段，將另案處理提報修正計畫，完成後續招商作業。
2. 郵政物流中心工程將於今年底完工，另需6個月取得使用執照。該中心共規劃16單元，其中15單元由PChome承租，相關自動化設備於本年9月起分批進駐，預計於111年7月正式點交。剩餘1單元共2,500坪，供郵政公司朝智慧物流發展，待進駐廠商明確後，即可執行自動化設備採購，相關資訊俟後將更新於廉政平臺。
3. 資訊中心預估111年第3季完工，共規劃36單元，每單元60坪。其中9單元為郵政公司使用，剩餘27單元之招商說明會將於本年5月底辦理，相關設備俟進駐廠商明確後始辦理採購作業。
4. 北臺灣郵件作業中心及訓練中心案預計於113年3月完工，自動化設備將於本年6月辦理採購作業後更新於廉政平臺。其中訓練中心為本園區行政中樞，未來將更名為營運中心，其部分空間與運動中心將另啟招商。此外，北臺灣郵件作業中心6、7樓共計12,000坪空間，目前正辦理招商作業。
5. 爾後廉政平臺聯繫會議，建議邀請相關廠商與會，共同研討本建置案所面臨問題。
資訊處陳副處長禎芳：
資訊中心共規劃36單元，採三明治設計，除資訊處使用9單元，剩餘27單元之招商作業定於本(110)年5月28日假臺北國際會議中心辦理，俟進駐廠商明確後，始依需求辦理基礎設備建置。
資產營運處林科長煥鈞：
1. 有關園區即時影像系統（CCTV）目前架設於施工現場進出口及圍牆邊，本處將與資訊處協調，並依主席指示於本年度6月底前完成揭露於廉政透明專區。
2. 本建置案專業營建管理（PCM）廠商為亞新工程顧問股份有限公司，目前該公司均能履行契約，善盡監造責任，並適時提出專業建議。
3. 有關劉培森建築師事務所及亞新工程顧問公司所提：郵政公司提出之需求變更，增加廠商成本支出等；係因本公司為滿足招商需求，提出變更設計，造成工程時效悖離，嗣後仍應以不變更設計為原則，避免引發後續爭議。
主席指示及商討結論：
1. 感謝廉政署及交通部長官百忙之中仍撥冗出席會議，並提出具體建議事項，有助推動郵政物流園區建置案，請本公司相關單位確實辦理。
2. 請將郵政物流園區建置案相關資訊適時於廉政透明專區公開，讓社會大眾更了解本案推動情形。
3. 下次廉政平臺聯繫會議，請邀相關廠商與會，共同研討所面臨問題、發掘潛在風險因子，並協商因應處理方式。
4. 請相關單位協調，讓工程現場即時影像系統（CCTV）更加完備，並於本年度6月底前揭露於廉政透明專區，且應即時更新專區內資料。
5. 請本公司相關單位加強防範各項工程潛在危險，避免發生工安意外，此亦為董事長特別關注事項。
散會：上午10時40分。